## Slide 1
Приключване на проекта, устойчивост и чести грешки в процеса на отчитане
17 Ноември, 2021, Он-лайн

## Slide 2
Приключване на проекти:
Приключване на дейностите;
Извършване на всички плащания (2 месеца след приключване);
Изготвяне и представяне на окончателен доклад (5 месеца след приключване);
Осигуряване на устойчивост (5 години от датата на завършване на изпълнението).

## Slide 3
Ръководство за изпълнение на проекта (издание 1, ревизия 11 включва разпоредби за отчитане през периода на устойчивост);
Ръководство на ЕС 2021 / C 417/01 - включва насоки за приключване на оперативните програми.

## Slide 4
Разпоредби РИП (гл. 23)
ВП ще представя годишни отчети за устойчивост:
за срок от 5 години за проекти, които включват инфраструктура и/или оборудване на стойност над 150 000 евро
за период от мин. 1 година и макс. 5 години за проекти, които не включват инфраструктура и/или оборудване на стойност над 150 000 евро, но са предвидили постигане на показатели през периода на устойчивост;
еднократно след приключване на изпълнението за проекти, които не включват инфраструктура и/или оборудване на стойност над 150 000 евро и отговарят на показателите в периода на изпълнение

## Slide 5
Разпоредби РИП (гл. 23)
Докладът за устойчивост се попълва във формата, предвидена в Приложение 23.1 от РИП;
Се прикача в системата еМС, секция „Прикачени файлове“ на доклада за проекта, който СС предварително е открил;
СС ще извършва посещения на място за наблюдение на устойчивостта;
За проекти, които включват инфраструктурни работи, проверката за устойчивост може да включва проверки на извършените работи, включително чрез вземане на проби от трети страни и анализирането им в оторизирани лаборатории.

## Slide 6: Често срещани грешки в процеса на отчитане

## Slide 7: Ръчна промяна на отчетния период и включване на разходи, които надвишават предварително определения отчетен период

## Slide 8: Невключване на всички налични сертификати за ПНК във финансовия отчет на проекта

## Slide 9: Неправилно попълване на раздел "Принос и прогноза".

## Slide 10: Партньорски доклад-1 Чести грешки
Всички бенефициенти
не се създават и предават на ВП/ ПНК за всички партньори (включително ВП)
Партньорски доклад
Не са подадени за дейности, които не са генерирали разходи
Подкрепящи документи
Всички документи
Не е описан за дейности, които не са генерирали разходи
Напредък на дейности
Всички дейности

## Slide 11: Партньорски доклад -2 Чести грешки
Описани проблеми
Не е описано или е описано обобщено (напр. закъснения поради COVID или обжалвания)
Проблеми
Не са включени в доклада / не са свързани с проблемите / засягащи дейности по Програмата, а не по проекта
Мерки /решения
Коригиращи действия
Дейностите, които са засегнати от описаните проблеми, пряко или косвено, не са описани
Последици
Засегнати дейности

## Slide 12: Партньорски доклад -1 Чести грешки
Докладите не се подават на всеки 6 месеца
Срок
Информацията е представена много общо, без конкретни подробности
Подробности
Информацията, описана в докладите на партньорите / всички партньори, не е включена
Информация
Информацията е взета от всеки партньорски доклад, без да е свързана и обединенан на ниво проект
Kорелация

## Slide 13: Партньорски доклад-2 Чести грешки
Напредъкa на дейностите не е подкрепен от придружаващи документи
Придружаващи документи
Информацията е представена на румънски/български език, а не на английски
Език
Заглавието на придружаващите документи не е на английски език или не описва накратко съдържанието
Наименование на документи
Същият документ се качва в eMS няколко пъти
Повтарящи се документи

## Slide 17: Изходни индикатори – Чести грешки
Например: ако проектът предвижда модернизация на 7 км път (4 от ВП / 3 от П2), проектът може да отчете достигната стойност, ако е направено частично приемане само на 2 км модернизиран път, преди завършването на инвестицията или преди края на строителния период/ на изпълнение на проекта
Не са отчетени към края на изпълнението
В секцията „Основни резултати на проекта“ -> „Приложения“ не са представени източници на информация или не са приложени подкрепящи документи
Например: представят се закъснения и последици за дейностите по проекта и в същото време се попълва секцията „Неприложимо“
Не са представени мониторинговите ресурси
Рисковете / последиците от закъсненията върху индикаторите не са представени

## Slide 18: Изходни индикатори – Чести грешки
Например, за да се подобри качеството на управлението на риска, се споменава само фактът, че са подписани партньорства за управление на риска, без да се описват последиците от подписването им.
Приносът за качествените показатели не е описан
Не са представени източниците на информация или методологията, приложена за изчисляване на приноса към индикатора за резултат
Например: създаване на календар на дейностите за периода на устойчивост, извършени за постигане на предложените резултати.
Не са представени мониторинговите ресурси
Не са предложени мерки в случай на недостигане на резултатите

## Slide 19
Благодарим за вниманието!
Повече информация можете да намерите на уебсайта на програмата: www.interregrobg.eu