## Slide 1
  Често срещани грешки при исканията за промяна на договорите за финансиране
  17ти and 24ти Ноември, 2021, Oн-лайн
www.interregrobg.eu

## Slide 2
Промяна на договорa за финансиране
Прекалено много на брой промени по договора за финансиране, подадени по време на периода на изпълнение на проекта.
Внимание!
Разпоредбите на Наръчника за изпълнение на проектите ограничава броя на промените по договора за финансиране.
Възможни причини за големия брой промени:
Неправилно планиране на процеса на изпълнение;
Не са анализирани всички дейности/ въздействието на предложените промени/ не са включени промените на всички партньори;
Включени са допълнителни дейности/оборудване/услуги за оптимизиране на спестяванията, реализирани по време на изпълнението.
Внимание!
Оптимизирането и използването на спестяванията не са мотив за промяна на договора за финансиране.
Notes: <number>

## Slide 3
Промяна на договора за финансиране – удължаване на периода на изпълнение
Липса на достатъчна информация/ липса на придружителни документи (ревизирано партньорско споразумение; ревизиран план – график на дейностите);
Предложения период за удължаване е представен общо без назоваване на ясна причина/мотив (на пример: поради COVID 19);
Представени са последиците само за партньора, който има нужда от удължаване на периода на изпълнение;
Удължения период на изпълнение на дейностите не е корелиран/обвързан с крайните дати за реализиране на очакваните крайни доставки/услуги;
Включени промени на начални / крайни дати за дейности, които са приключили още преди подаването на искането за промяна.
Notes: <number>

## Slide 4
Промяна на договора за финансиране
– техническа документация-
Исканията за технически промени са предствени след приключването на строителството/официално приемане на строителните работи;
Предлага се заместването на някои основни технически характеристики, без представяне на детайлна обосновка. Не са включени съответните технически обосновки, съгласно действащите регламенти и националното законодателство в сила;
Не са включени документи, сравняващи първоначалната техническа документация, прикачена към договора за финансиране и ревизираната актуална техническа документация;
Представени са само основните промени, без да се описват подробно всички останали;
Преработената техническа документация не включва всички необходими одобрения/подписи. Придружаващите документи не съдържат подписите на отговорните лица (бенефициент, проектант, проверяващи експерти);
Notes: <number>

## Slide 5
Промяна на договора за финансиране
– техническа документация-
Техническте проекти са непълни (липсващи разрешителни, необходими за издаването на разрешение за строеж, включително и самото разрешение за строеж). По време на строителството, след получаване на необходимите одобрения и разрешение за строеж, се установява, че те съдържат условности по техническата документация, които налагат инициирането на нови допълнителни споразумения на договора за финансиране. Внимание! Всички технически проекти трябва да са съпроводени от валидно разрешение за строеж.
Печата на съответната институция е поставен върху съдържанието на документа;
За строежи, които подлежат на одобрение и от други организации като например (Министерство на културата, Пожарна безопасност, МВР) съответните одобрения от тези органи не се изпращат при фаза изготвяне на техническия проект, въпреки че във фазата на идейния проект, те са съществували;
Във връзка с предложени технически промени, направени на етап техническо проектиране и/или по време на изпълнение на строителството, спрямо първоначалната техническа документация (Идеен проект, Технически проект), не се представят съответните технически обосновки, съответстващи с действащите технически разпоредби и национално законодателство.
Notes: <number>

## Slide 6
Промяна на договора за финансиране
– техническа документация -
Техническите проекти не са проверени достатъчно от бенефициента чрез технически експерти, специално привлечени за тези проверки (като например, след подписване на договора за строителство, изпълнителят установява, че техническия проект, приет от бенефициента, не съответства на актуалната ситуация на място).
За да се предотвратят подобни проблеми, препоръчваме на строителния надзор да следи за изпълнението на следните законови задължения:
    да проверява съответствието между разпоредбите на разрешението за строеж, градоустройствения акт и договора за финансиране на проекта;
    да проучва проекта, техническите спецификации, технологиите и процедурите, предвидени, за изпълнение на строителството;
    да проверява за съществуването на всички обяснителни бележки, скици и чертежи, част от техническия проект, включително и за наличието на проучванията, изискващи се според градоустройствения акт или според одобренията, предвидени в неговите разпоредби;
Notes: <number>

## Slide 7
Промяна на договора за финансиране
– техническа документация -
Исканията за промени по договора за финансиране се подават към Съвместния Секретариат преди да се анализират необходимите изменения по договора за изпълнение на строителството, съответстващи на промени в техническата оферта на строителя, съгласно ЗОП.
Пропуска се факта, че в някои случаи има технически характеристики, описани в детайлното разписване на дейностите по проекта, а не само в техническата документация.
Notes: <number>

## Slide 8
Промяна на договора за финансиране
– промени в бюджета -
Неправилно прилагане на промените в бюджета свързани с преките разходи, което води до увеличаване на общия бюджет на проекта;
Иска се прехвърляне на спестяванията, произтичащи от разходите за подготовка на проектното предложение;
Обяснителната записка, съпътстваща искането за промяна, не съдържа информация за всички поискани преразпределения на бюджета, заедно с необходимата обосновка;
Иска се разпределението на идентифицираните спестявания, без предоставяне на необходимата обосновка.
Notes: <number>

## Slide 9
Подписване на допълнителните споразумения към договора за финансиране
Уведомете Съвместния Секретариат относно електронния подпис на официалния представител на институцията (валиден ли е?);
Ако официалния представител отсъства, упълномощено лице може да подпише, но трябва да докаже това правомощие (пълномощно, мандат и др.);
Допълнителното споразумение към договора за финансиране (Subsidy) трябва да бъде подписано преди допълненителните споразумения към договорите за съфинансиране;
Допълнителните споразумения, както и свързаните с тях приложения трябва да бъдат качени в системата eMS според изикванията на Съвместния Секретариат, в новата версия на апликационната форма;
Notes: <number>

## Slide 10
Електронният подпис трябва да бъде положен в долната част на допълнителното споразумение, където е посочено името на официалния представител.
Подписване на допълнителните споразумения към договора за финансиране
Notes: <number>